Приложение 3

Форма 4-СГ (образование)

Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта «Образование»

на территории  Брединского муниципального района

(за период с 1 по 31 декабря 2011 г.)

| № | Наименование направления, блока мероприятий, мероприятия*** | Плановый срок исполнения* | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на дату отчета | Причины не исполнения планового срока, меры по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | 3. Проведение районных соревнований лего-роботов 3.2 Проведение районного конкурса, подведение итогов | 25.11 | 25.11 | Приказ от 30.11.2011г. № 380 «Об итогах районных соревнований по лего-конструированию» |  |
|  | 4. Проведение районного конкурса педагогических инициатив 4.2 Проведение районного конкурса, подведение итогов | 15.06-29.06 | до 30.11 | Приказ от 30.11.2011г. № 381 «Об итогах районного конкурса педагогических инициатив в 2011 году» |  |
|  | 6. Проведение совещаний, семинаров (в том числе дистанционных, выездных), конференций, мастер-классов, тренингов, выставок в сфере внедрения информационно-коммуникационных технологий | В течение года | 30.11 14.12 | Приказ от 15.12.2011г. № 402 «Об итогах районного семинара (мастер-класса) на базе МОУ Наследницкой СОШ» Приказ от 05.12.2011г. № 389 «О проведении выездного семинара на базе МОУ Павловской СОШ для учителей русского языка и литературы» |  |
| III | 8. Проведение районного конкурса воспитательных систем 8.1 Информирование общеобразовательных учреждений о проведении районного конкурса 8.2 Проведение районного конкурса, подведение итогов конкурса, награждение победителей | 03.10-10.10 07.11-25.11 | 25.11 01.12 | Приказ от 25.11.2011г. № 377 «О проведении районного конкурса моделей воспитательных систем ОУ» Приказ от 01.12.2011г. № 385 «Об итогах районного конкурса моделей воспитательных систем ОУ» |  |
| V | 10/1. Приобретение технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования | 11.03 – 29.04 |  |  |  |
|  | 10/2. Приобретение детской и учебно-методической литературы для образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования 10/2.1 Заключение договоров 10/2.2 Финансирование договоров | 01.11-30.11 30.11-30.12 | 15.11-10.12 11.12-30.11 | Договора Платежные поручения |  |
|  | 10/3. Проведение районного конкурса «Педагог года в дошкольном образовании» 10/3.1 Информирование об условиях участия в конкурсе 10/3.2 Проведение районного конкурса, подведение итогов конкурса, награждение победителей | 27.06 19.11-10.12 | 27.06 29.11 | Приказ от 27.06.2011г. № 136 «О проведении районного конкурса «Педагог года в дошкольном образовании – 2011» Приказ от 01.12.2011г. № 384 «Об итогах районного конкурса «Педагог года в дошкольном образовании – 2011» |  |
| VI. | Поддержка педагогических работников 11. Организация обеспечения участия руководящих работников общеобразовательных учреждений Брединского муниципального района в курсах профессиональной переподготовки руководителей общеобразовательных учреждений по программе «Менеджмент организаций» |  | 19.12 | Дипломы о переподготовке. Обучено 26 человек из числа руководящих работников общеобразовательных учреждений |  |
|  | 13/1. Проведение районного конкурса «Учитель года» 13/1.1 Информирование об условиях участия в конкурсе 13/1.2 Проведение районного конкурса, подведение итогов конкурса, награждение победителей | 13.10 21.11-16.12 | 13.10 16.12 | Приказ от 13.11.2011г. № 316 «О проведении районного конкурса «Учитель года – 2011» Приказ от 14.12.2011г. № 396 «О проведении 2,3 туров районного конкурса «Учитель года – 2011» Приказ от 16.12.2011г. № 401/1 «Об итогах районного конкурса «Учитель года – 2011» |  |
| VII. | 14. Проведение районных олимпиад 14.2 Проведение олимпиад, подведение итогов | 19.11-03.12 | 19.11-03.12 | Приказ от 13.12.2011г. № 395 «Об итогах муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2011-2012 учебном году» |  |

Велядо Т.В., методист    тел.: 8  351 41 3–46-67

E-mail: obraz_bred@ mail.ru

457310, Челябинская область,

Брединский район,

п. Бреды, ул. Гербанова, 40

Глава Брединского муниципального района:                                                                                    П.М. Аверьянов

Руководитель  финансового управления:                                                                                           М.А. Мальцева

« 16 »  января  2012 г.